Vorbereitung Boot 2022
Teams meeting 02.12.2021

1. Stand der Finanzierung/Organisatorisches/Workshops
  1. Corona Lage unklar, wir gehen davon aus, das wir dabei sein werden, wenn es stattfindet
  2. Norbert checkt nochmal wie das mit der Ferienwohnung wäre
     -> Absage im Zweifel bis Anfang Januar
  3. Kisten für flightcases mitbringen!
  4. 1x flightcase, ggf. Michael abschliessbare Faecher (Wachdienst und Art/ Größe Fächer klären)
  5. Lizenzanzahl für o-charts festlegen (5x Workshops + …)
1. Workshops:
  1. -> Nobert fragt nochmal bei Hinnerk wegen slots für Workshops
     - Beteiligung JoyIt
     - Liste unten
     -> Ausfüllen zur nächsten Runde (alle) mit Namen ok, Slots noch festlegen
  2. -> Michael fragen, was an Technik für die Workshops da ist
Konzept Stand
LAN Kabel -> Norbert
Netzwerk-Konzept , feste Adressen -> extra Tabelle im GitHub -> Norbert
Vortraege:
-> Norbert Liste bei GitHub , Anfrage Hinerk Time slots
1. Projekte:
   -> Norbert Skizze in 2D
  1. Netzteil 12V-> Chris
     separate Kabel zum Netzteil
  2. Ethernet Switch +Kabel Norbert
  3. Neuer Windsensor (Norbert)
  4. Windsensor W132 mit NMEA2000 (Julian) N2KBus
  5. MFD (Norbert) Anbindung noch unklar
  6. Plotter (Chris) 4x
     1x Resistiv AvNav an N2K
     1x Kapazitiver Touch an N2K
  7. 2x MCS (Thomas), 1x Android Display, Martin: OP Image
  8. 2x Autoradios (Norbert) AvNav als App, BonjourBrowser
  9. Batteriemonitor (Norbert) an SK über WLAN
  10. Lora Bootsmonitor (Norbert)
  11. N2k Bus mit Simulationsdaten Andreas K.
      -> alternativ Simulation über SK
      -> T-Stücke + Anschlusskabel -> Chris
      -> Stichleitungen, Verteiler -> Norbert
      -> Andreas V. nochmal mit Andreas K. abstimmen
      Bus sichtbar, Stichleitungen
  12. NMEA0183 dran (ESP32 Konverter) Einspeisung in N2K Andreas K
  13. Shelly Module (Michael?)
  14. Sattelitenschüssel Andreas K.
  15. I2C-Module zur Bootsautomation Norbert
  16. Sensor Roovi Tag in SignalK Norbert
  17. Burkhard J1939-N2K ?
  18. B&G Plotter Thomas, Karte? -> Forum
  19. Julian 1 Laptop dediziert für OpenPlotter
6. Tafeln
1. Norbert: 3 Tafeln
2. Andreas K: kleine Tafel
3. Chris: 1 Tafel
4. Julian: -> mit bei Norbert
5. Thomas: 2x MCS, 1 Display Android, Module
6. Andreas V: kleine Tafel mit Tablet?
7. Skizze mit Plätzen Dirk (->Norbert)
        7. Flyer/Content Banderole
1. QR Codes für Projekte
2. Projekte auf OpenBoatProjects
3. Content für Monitore -> Dirk (Norbert)

8. Simulation für N2K
Welche Daten woher:
- Basisdaten aus dem Track Oleg, Michael, Andreas V.
 auf dem Pi IP->SignalK->N2K oder Wandler von Andreas K.
- Simulator
- Realdaten

PGNs	Source
	Simulator (Andreas V)

→ bis zum nächsten Mal hier eintragen was woher (als 0183 sentences, bzw. PGNs)
9. Naechste Schritte:
Klarheit über Anordnung der Exponate ->Skizzen
Julian Verfügbarkeit W132 prüfen : letzte 7
-> Entscheidung welcher Windsensor

-> naechste Runde 16.12.
Workshops:
    1. Vorbereitung auf kabelgebundene Netzwerke pro Gruppentisch:
    2. Michael fragt bei M;esse an, ob 16x Lightning-Lan-Adapter finanziert werden können. (Mail an Hinnerk ist raus)

->Laptops von Julian 5
Software:
Arduino IDE

Open-Boat-Project Workshop-Planung Messe 2022

Zeit	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag

10-11:00			Boot4School	Boot4School	Boot4School	Boot4School	Boot4School
11:30-12:30			Boot4School	Boot4School	Boot4School	Boot4School	Boot4School

14:00-16:00		DIY-Windsensor / Julian	Kleines Arduino-Projekt Norbert	AvNav Michael/ Andreas V	OP, SignalK und KIP als Vortrag in kleiner Runde Thomas	BME 280 u Node-Red / Michael	3D-Druck, Konstruktion / Norbert	DIY-Windsensor Norbert

Workshop: Vorbereitung und Durchführung

	Vorbereitung		Durchführung
Boot4School	Gerrit, Michael		Gerrit, Michael
DIY-Windsensor
BME280 Node-Red	Michael		Michael
AvNav	Andreas, Michael
SignalK und KIP	Michael		Michael

Workshop-Anmeldung:
Läuft über Tool der Boot, Mindestzeitraum Vorab-Anmeldund bei kostenintensiven Workshops: 10.1.2022